+

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 17 »_01__2014г. №_36___ с.Верхняя Хава

"Об утверждении Плана создания инфраструктурных объектов, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности, на территории Верхнехавского муниципального района на 2014 год.»

В целях создания условий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов на территории Верхнехавского муниципального района, администрация Верхнехавского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План создания инфраструктурных объектов, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности, на территории Верхнехавского муниципального района на 2014 год. 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации- руководителя отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации района Вовк Л.В.

Глава администрации Верхнехавского муниципального района С.А.Василенко

План

создания инфраструктурных объектов, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности, на территории

Верхнехавского муниципального района на 2014 год.

| № п/п | Наименование объектов, сооружений, видов работ | Источник финансирования | Лимит финансирования, тыс. руб. | Планируемые сроки завершения строительства ( проектирования) | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и строительство инженерных сетей |
| 1 | «Газопровод высокого и низкого давления в х. Эртель Верхнехавского района Воронежской области» 36 домовладений | Областной бюджет | 1400 | 2014 | Подготовка к проектированию |
|  | «Газопровод низкого давления в с. Дмитропокровское Верхнехавского района Воронежской области» 27 домовладений | Областной бюджет | 2800 | 2014 | ПСД выполнена |
|  | «Газопровод высокого и низкого давления в с. Виноградовка Верхнехавского района воронежской области» 10 домовладений | Областной бюджет | 3500 | 2014 | ПСД выполнена |
|  | «Газопровод среднего и низкого давления в с. Грушино ул. 50 лет Октября Верхнехавского района Воронежской области» 70 домовладений | Областной бюджет | 5300 | 2014 | ПСД выполнена |
|  | «Газопровод высокого и низкого давления в п. Троицкий Верхнехавского района Воронежской области» 30 домовладений | Областной бюджет | 400 | 2015 | ПИР на 2 полугодие 2014г. |
|  | «Газопровод высокого и низкого давления в п. Владимировка Верхнехавского района Воронежской области» 26 домовладений | Областной бюджет | 640 | 2015 | Подготовка к проектированию |
|  | «Газопровод высокого и низкого давления в п. Фоминичи Верхнехавского района Воронежской области» 25 домовладений | Областной бюджет | 350 | 2015 | ПСД выполнена |
|  | «Газопровод среднего и низкого давления в п. Николаевка Верхнехавского района Воронежской области» 13 домовладений | Областной бюджет | 190 | 2015 | ПСД выполнена |
|  | «Газопровод низкого давления в п. Лукичевка Верхнехавского района Воронежской области» 39 домовладений | Областной бюджет | 200 | 2015 | ПСД выполнена |
|  | Реконструкция системы водоснабжения центральной зоны с. Верхняя Хава по ул Калинина, Мира, Георгиева, Дорожная, Буденовская и Первомайская | Областной бюджет и бюджет муниципального района | 41804,97 | 2014 | ПСД и заключение эксперизы имеются |
|  | Внутриплощадочные инженерные инфраструктуры ( электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, связь) и благоустройство жилой зоны по ул. Советской, уч-к №1-а в с. Верхняя Хава (III этап строительства) | Федеральный бюджет, Областной бюджет, бюджет муниципального района, Внебюджетные источники | 19630,19 | 2014 | ПСД выполнена , требуется экспертиза сметной части. |
| Дошкольное образование |
|  | Реконструкция МКДОУ «Детский сад №1» на 280 мест в с. Верхняя Хава Верхнехавского района | Областной бюджет и бюджет муниципального района | 75000,0 | 2014-2015 |  |
| Здравоохранение |
|  | Строительство детского и стоматологического отделения поликлиники МБУЗ «Верхнехавская ЦРБ» общей площадью 708 кв.м в с. Верхняя Хава | бюджет муниципального района | 28768,0 | 2014 |  |